## Slide 1: Челябинская область
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №23»
Презентация карты проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
Челябинской области
Заведующий
М.В. Юзеева
«Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет»
Челябинск -2025_г.

## Slide 2
Челябинская область

## Slide 3
ШАГ 1
Время протекания процесса – 60 мин.
Сотрудники ДОУ
Получение поручения о размещении информации
Параметры шага 4 мин..
1. Временные затраты и лишние перемещения старшего воспитателя при оповещении педагогических работников.
2. Временные затраты администратора на ожидание информации от педагогов
3. Перепроизводство (избыточность) разно-стилевое оформление представляемых материалов педагогами.
4. Временные затраты на процесс публикации информации.
ВХОД
ВЫХОД
ПРОБЛЕМЫ:
1
3
2
Карта текущего состояния процесса
«Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет»
Челябинская область
Сотрудники ДОУ
Сбор фото, видео и текстовой информации
Параметры шага 30 мин.
Сотрудники ДОУ
Передача информации старшему воспитателю на проверку
Параметры шага 20 мин.
Сотрудники ДОУ
Передача информации администратору сайта и сообщества ВК
Параметры шага 1 мин.
Сотрудники ДОУ
Публикация информации
Параметры шага 5 мин.
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ4
ШАГ 5
4

## Slide 4
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень ОО
Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне
Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне
1. Временные затраты и лишние перемещения старшего воспитателя при оповещении педагогических работников.
2. Временные затраты администратора на ожидание информации от педагогов.
3. Перепроизводство (избыточность) разно-стилевое оформление представляемых материалов педагогами.
4. Временные затраты на процесс публикации информации.
1
2
3
Челябинская область
Пирамида проблем
4
5

## Slide 5: Челябинская область
Проблема | Коренная причина | Способ решения | Экономия времени
1. Временные затраты и лишние перемещения старшего воспитателя при оповещении педагогических работников. | Отсутствие выделенного канала передачи информации, посредством сети интернет | Создание канала передачи в сети интернет, посредством создания группы в ВК мессенджере(Сферум) группы «Учительская» | 4 мин. – 1 мин.
2. Временные затраты администратора на ожидание информации от педагогов. | Сбор фото, видео и текстовой информации. Передача информации старшему воспитателю на проверку. | Разработка стандарта процесса публикации информационных материалов. Разработка и утверждение плана-графика предоставления информации | 50 мин. – 20 мин.
3. Перепроизводство (избыточность) разно-стилевое оформление представляемых материалов педагогами. | Отсутствие стандарта процесса публикации информационных материалов. Избыточность текста, фото и видео-материалов. | Разработка стандарта процесса публикации информационных материалов. | 2 -1 мин.
4. Временные затраты на процесс публикации информации | Длительное время загрузки «тяжёлых» файлов, большого количества файлов. | Разработка стандарта процесса публикации информационных материалов. | 5- 2 мин.
Анализ проблем

## Slide 6
Время протекания процесса – 30 мин.
ВЫХОД
ВХОД
Челябинская область
Карта целевого состояния процесса
«Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет»
ШАГ 1
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
1
2
3
Предложения по улучшению
1. Разработка и утверждение плана-графика представления информационных материалов.
2. Разработка чек-листа по подготовке к публикации информации
3. Согласование канала передачи информации по средствам сети интернет .
4. Разработка стандарта процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»
4
Сотрудники ДОУ
Получение поручения о размещении информации
Параметры шага 1 мин.
Сотрудники ДОУ
Сбор фото, видео и текстовой информации
Параметры шага 15 мин.
Сотрудники ДОУ
Передача информации администратору сайта и сообщества ВК
Параметры шага 3 мин.
Сотрудники ДОУ
Публикация информации
Параметры шага 11 мин.
3
1
2

## Slide 7
Челябинская область
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок
1. Временные затраты и лишние перемещения старшего воспитателя при оповещении педагогических работников. | Разработка и утверждение плана-графика предоставления информационных материалов об образовательных событиях для публикации на сайте, в социальных сетях. | Старший воспитатель Музурова Е.Ф. | С 07.04.2025гпо 10.04.2025г
2. Временные затраты администратора на ожидание информации от педагогов | Согласование канала передачи информации по электронным средствам связи, рассылка по нему-плана-графика и получение по нему информационных материалов от педагогов. | Музыкальный руководитель Кистанова С.В. (администратор сайта и социальных групп) | С 07.04.2025гпо 10.04.2025г
3. Перепроизводство (избыточность) разно-стилевое оформление представляемых материалов педагогами. | Разработка чек-листа по подготовке к публикации информационных материалов для педагогов | Воспитатель Свистёлка О.Н.. | С 07.04.2025 по 20.04.2025
4. Временные затраты на процесс публикации информации. | Разработка стандарта процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет» | Старший воспитатель Музурова Е.Ф. Музыкальный руководитель Кистанова С.В. (администратор сайта и социальных групп) | 
План реализации проекта

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
60 мин.
СТАЛО:
30 мин.
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 50 %
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
Согласования канала передачи информации по электронным средствам связи.
Рассылки по нему, разработанного плана-графика и получения по нему информационных материалов от педагогов.
Разработки чек-листа по подготовке к публикации информационных материалов для педагогов.
Разработка стандарта процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»
Челябинская область

## Slide 9: Челябинская область
Выполнение плана реализации проекта
Согласован канал передачи информации посредством сети «Интернет».
Разработан план-график предоставления информационных материалов.
Разработан стандарт процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети интернет для педагогов.
Разработан стандарт процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети интернет для администратора официального сайта и сообщества ВК.

## Slide 10: Челябинская область
Результаты реализации проекта
1. Сокращены временные затраты на процесс публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»;
2. Разработан стандарт процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»

## Slide 11
До
Челябинская область
После

## Slide 12
Челябинская область
ФОТО
Работа над картой текущего или целевого состояния («ручной» вариант)

## Slide 13: Стандарт процесса «Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет»
Передача информации воспитателю, ответственному за сайт, по электронным средствам связи
Проверка и размещение информации на сайте и в социальных сетях
Контроль исполнения поручения
Сбор и подготовка информации, используя чек-лист
Челябинская область
Передача поручения педагогам о размещении информации по электронным средствам связи

## Slide 14
Челябинская область
Ссылка на сайт ОО (вкладка Бережливое образование)
http://mdou23cheb.ucoz.net/index/berezhlivoe_obrazovanie/0-81